        Утверждаю
Директор школы ___________Л.А. Константинова

План- график мероприятий по реализации
 Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
 в МОБУ «Электрозаводская СОШ» на 2016-2017 учебный год

Направление мероприятия	Мероприятия	Ответственный	Срок	Планируемый результат
I.Управление введением ФГОС / Задача: Обеспечить эффективное управление реализации ФГОС, привести нормативно-правовую базу школы в соответствие с законодательством.
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Администрация	Сентябрь	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	2. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования.	Администрации	Сентябрь	План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе
	3. Внесение изменений в Устав ОУ. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Директор	Август	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
	4. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Директор	Август	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	5. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. / Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.	Зам. директора по УВР, / библиотекарь	Июнь-август	Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования. / Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.
	6. Разработка и утверждение основной образовательной программы ФГОС основного общего образования	Рабочая группа (по приказу), администрация	Июнь-август	Основная образовательная программа ФГОС ООО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО	1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.	Директор		Рабочая группа, приказ о её формировании
	2. Анализ исходного состояния школы (мониторинг кадровых, материально-технических, финансовых условий)	Администрация	Август	Справки о исходном состоянии школы
	3. Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение ФГОС ООО	ЗД по УВР, рук МО	Август	Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся
	4. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)	ЗД по УВР, рук МО	Июнь-август	Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность)
II.Информационное, научно-методическое, психологическое сопровождение деятельности педагогов / Задача: создать в образовательном учреждении условия обеспечения готовности педагогов к реализации ФГОС в основной школе
1. Кадровое обеспечение	1. Выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС основого общего образования	ЗД по УВР	Сентябрь	Аналитическая справка.
	2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в реализации ФГОС. / Разработка плана-графика прохождения ПК	ЗД по УВР	Октябрь-ноябрь	Курсы повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС ООО.
	3. Организация участия педагогов школы в школьных, муниципальных конференциях, семинарах по реализации ФГОС основного общего образования	Администрация	В течение года	Участие в муниципальных семинарах по проблемам реализации ФГОС ООО. / Участие педагогов и администрации школы в мероприятиях муниципального уровня по сопровождению реализации ФГОС ООО.
	4. Разработка плана семинаров, педсоветов (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы реализации ФГОС основного общего образования.	Администрация	Август	План методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы реализации ФГОС основного общего образования.
	5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению	ЗД по УВР, педагоги	В течение года	Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения.
	6.Аттестация педагогических кадров	ЗД по УВР, руководители МО	В течение года	Повышение или подтверждение квалификационных категорий учителей, реализующих ФГОС ООО
	7. Утверждение списков учителей, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО	Директор
2. Создание информационного обеспечения введения ФГОС	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации ФГОС ООО	ЗД по УВР, ответственный за сайт	В течение года	Размещение на сайте школы информации о реализации ФГОС ООО
	2. Модернизация сайта образовательного учреждения	Ответственный за сайт	В течение года	Модернизированный сайт школы
	3.Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах реализации ФГОС ООО	Администрация	В течение года	Отчетность по реализации ФГОС ООО
	4. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Администрация	В течение всего периода	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	5. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы	Администрация	В течение всего периода	Постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы
	6.. Обеспечение публичной отчетности школы о реализации ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход реализации ФГОС ООО	Директор	Июнь	Заседание педагогического совета. Размещение на сайте школы.
III. Материально-техническое обеспечение и финансово-экономическое сопровождение введения ФГОС / Задача: Привести материально-техническую базу школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО. Обеспечить финансово-экономическое сопровождение реализации ФГОС ООО
Финансовое и материально-техническое обеспечение введения / ФГОС ООО	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	Администрация	Июнь-август
	2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда	Директор	До сентября	Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда
	3. Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Администрация, рабочая группа	До сентября	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	4. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Директор	Весь период	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	5. Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО.	ЗД по УВР, библиотекарь	До сентября	Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.
IV. Мониторинг и контроль введения ФГОС / Задача: Провести мониторинговые исследования и организовать контроль хода реализации проекта
1. Мониторинг	1.Мониторинг базовых компетентностей педагогов, повышения их квалификации	ЗД по УВР	Сентябрь, январь	Аналитические справки
	2.Соответствие материально-технического обеспечения основного образования требованиям к ресурсному обеспечению ФГОС ООО и определение потребности в развитии образовательных ресурсов	Администрация	Сентябрь	Аналитические отчеты
	3.Выявление финансовых потребностей к реализации ФГОС ООО	Директор	Июнь-август
	4.Мониторинг нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС	Администрация	Сентябрь, январь
	5. Сбор информации о реализации основной образовательной программы в следующих формах: наблюдение образовательного процесса, собеседование с учителями и классными руководителями, краткие отчеты педагогов школы, анкетирование учащихся и родителей.	Администрация	Согласно плану ВШК	Аналитические справки
	6. Анализ полученной информации, информирование Совета школы по реализации ФГОС ООО	Администрация	В течение года	Отчет о реализации ФГОС
2. Контроль введения ФГОС ООО	1. Организация внутришкольного контроля	Администрация	По плану ВШК	Аналитические справки и отчеты